## Tabelle1
Web Development II Team 3
Sprint Backlog
Name	Beschreibung	Priorität	Bearbeiter	geplante / Stunden	benötigte / Stunden	Status
Analysen
Verbindung von DB und HumHub	Es muss überprüft werden, ob die DB mit HumHub verknüpft ist, falls nicht, dann muss dies erledigt werden	Hoch				Offen
Analyse des HumHub Benutzers	Der Aufbau und de Speicherung eines Nutzers in HumHub muss überprüft werden. Anschließend muss analysiert werden, ob und welche zusätzlichen Attribute ein Nutzer benötigt	Hoch				Offen
GitHub Regeln	Es muss das Vorgehen mit dem Versionierungstool Git erläutert werden. Dazu müssen die Nutzungsregeln aufgestellt werden	Niedrig	Andreas G.		?	in Review
User Stories	Für das Spiel müssen noch User Stories erstellt werden, die das Nutzungsverhalten und die Reaktionen des Systems beschreiben	Mittel	Tina, Christa		?	in Review
Dokumentation
Aufnahme der Wireframes in die Studienarbeit	Die Erstellten Wireframes müssen in das Abgabe Dokument eingefügt werden	Mittel	Noah			in Bearbeitung
Quellenverzeichnis	Für Fremdquellen fehlt noch ein Verzeichnis	Hoch	Noah			in Bearbeitung
Wireframes	Erstellung der Wireframes	Hoch	Dennis	0	?	Abgeschlossen
Erstellen von HumHub Modulen
Punktestand (Fortschritt)	Am Seitenrand muss dem Nutzer sein aktueller Punktestand, sowie sein Level angezeigt werden (siehe Wireframes)	Mittel				Offen
Aufgabenstellung	Es muss ein Modul erstellt werden, welches es uns ermöglicht, Aufgaben zu erstellen, sowohl Multiple Choice, als auch Text. Alternativ können vorhandene Module auch manipuliert werden. (siehe Wireframes)	Mittel				Offen
Manipulieren von HumHub
Fortschritt	Erst, wenn ein Nutzer eine Aufgabe löst, kann er die nächsten bearbeiten, was fehlt ist die Verlinkung und die Sperre der noch nicht erreichten Aufgaben	Mittel				Offen
Nachrichten (Notifications)	Der Benutzer bekommt Notifications, wenn seine Frage beantwortet wurde. In dieser muss er die Frage bewerten können (siehe Wireframe)	Mittel				Offen
Prototypen/ Programmierung
Prototyp Oberfläche
Server
Installation von Yii Basic		Niedrig	Noah		4	Abgeschlossen
Installation von Yii Advanced		Niedrig	Andreas K.		?	Abgeschlossen