# Risikoanalyse
In diesem Dokument werden die möglichen Risiken, die in dem Projekt eintreffen können, gesammelt und anschließend analysiert. Den Risiken werden Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeteilt, worauf sie mit einem Einflussfaktor verrechnet werden. Das resultierende Produkt bezeichnet dann die Größe des Risikos. Auf die Vorgehensweisen in diesem Dokument wird noch eingegangen.
## Liste aller Risiken
Nr.	Risiko	Beschreibung	Eintritts-wahrscheinlich-keit	Einfluss auf Projekt (1<5)	Faktor	Mögliche Maßnahmen
	Teammitglied fällt temporär aus	Ein Teammitglied kann aufgrund von äußeren Einflüssen, z.B. Krankheit, zeitweise nicht am Projekt mitarbeiten	75%	2	1,5	Für gr0ße Aufgaben sollten immer 2 Personen zuständig sein. Dies muss im Vornherein schon geklärt werden. Sollte dieses Risiko eintreten, dann kann der Scrummaster bei dieser Aufgabe unterstützen.
	Permanenter Ausfall eines Teammitglieds	Ein Mitglied fällt dauerhaft wegen äußeren Gründen, wie Studienabbruch, für den Rest des Projektes aus	20%	4	0,80	Das Team sollte in diesem Fall sofort mit dem Auftraggeber und Leiter der Vorlesung Prof. Dr. Heym sprechen. Außerdem wird der Scrummaster seine unterstützende Rolle für eine Entwicklerrolle ablegen.
	Schlechte Zusammenarbeit	Das Team spricht sich nicht ordnungsgemäß ab, Abläufe wie Arbeiten mit GIT laufen nicht einwandfrei ab.	30%	5	1,5	Der Teamleiter ist dafür zuständig, dass die Abläufe klar gegeben sind und für die wichtigen Abläufe Regeln aufgestellt sind. Sollte dieses Risiko eintreten, dann müssen diese Regeln neu überarbeitet werden.
	Mitglied erledigt Arbeit nicht	Ein Mitglied des Team arbeitet unzuverlässig und erledigt arbeiten nicht, auf die andere aufbauen	40%	4	1,6	Der Teamleiter sollte abwägen, woran das Problem liegt. Er sollte diesem Mitglied nur eigenständige Arbeiten vergeben und der Scrummaster sollte das Teammitglied unterstützen.
	Mangelndes Know-How	Das Team verfügt über kein Mitglied, das über ein gewisses Thema genug Wissen verfügt, um es im Projekt zu nutzen	45%	3	1,35	In einem Meeting sollte jemand ernannt werden, der sich in dieses Thema einarbeitet und das Problem im Projekt dann übernimmt.
	Unterschiedliche Meinungen	Bei der Entwicklung oder bei Entscheidungen stehen zu viele unterschiedliche Meinungen im Raum	50%	1	0,5	In einem Meeting sollten solche Probleme angesprochen und darüber abgestimmt werden. Sollte keine Einigung gefunden werden, so sollten Teamleiter und Scrummaster darüber entscheiden.
	Rollenwechsel	Ein Teammitglied ist seiner zugeordneten Rolle nicht gewachsen	12%	2	0,24	Im vornherein sollten Rollen nur vergeben werden, wenn der Zuständige genügend Vorwissen in dem Bereich hat. Andernfalls sollte in einem Meeting besprochen werden, ob ein anderer qualifizierter für diese Rolle ist.
	Fehlende Motivation	Im Verlauf des Sommersemesters finden die Studenten kaum Motivation, an dem Projekt zu arbeiten, statt am Untreusee zu grillen	10%	1	0,1	Sollte dies der Fall sein, müssen sich Teamleiter und Scrummaster überlegen, wie man das Team dazu bewegt, an dem Projekt zu arbeiten. Eventuelle Lockmittel dürfen eingesetzt werden.
	Fehlende Autorität	Es gibt niemanden der die wichtigen Entscheidungen trifft und das Projekt plant.	30%	2	0,6	Wie oben beschrieben werden Uneinigkeiten endgültig von Scrummaster und Teamleiter entschieden, notfalls unter Absprache mit Auftraggeber Prof. Dr. Heym
	Unklare Befugnisse	Die Mitarbeiter können nicht auf die für sie notwendigen Module zugreifen, aufgrund schlechter Zuteilung.	15%	1	0,15	Die meisten Systemumgebungen wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und am Anfang des Projektes getestet. Sollten weitere Probleme auftreten, so muss der Verantwortliche identifiziert werden, sodass die Probleme schnell beseitigt werden kann.
	Schlechte Projektplanung	Das Projekt kann nicht oder nur unter Stress auf den Schluss zu beendet werden.	30%	5	1,5	Die Aufgaben werden während des Projektes vom Auftraggeber neu verteilt. Diese werden so gut es geht bearbeitet und managementseitig abgeschätzt. Zu große Teilbereiche müssen verkleinert werden, notwendige Entscheidungen entsprechend dokumentiert werden.
	Zu geringe Schätzung des Aufwandes	Einem Teilbereich des Projektes wurde nicht genug Zeit zugewiesen	40%	2	0,8	Sollte dies eintreten, so muss der Bearbeiter frühzeitig Bescheid geben. So kann der Scrummaster dieses Mitglied unterstützen, um den Verzug zu minimieren.
	Terminverzögerungen	Wichtige Meilensteine, die trotz des agilen Vorgehens einzuhalten sind, können nicht eingehalten werden.	40%	1	0,4	Grundsätzlich werden alle Probleme im Projekt dokumentiert. Verzögerungen verlangen immer eine Mithilfe des Teamleiters und des Scrummasters für die betroffenen Bereiche. Verzögerungen müssen beim Auftraggeber gemeldet werden.
	Unerwartete Änderung der Anforderungen	Der Kunde ändert kurzfristig seine Wünsche, wodurch das Projekt geändert werden muss.	70%	4	2,8
	Nicht umsetzbare Anforderungen	ür die festgelegte Zeit utopische Vorstellungen des Kunden.	75%	1	0,75
	Verständnisprobleme mit dem Kunden	Falsches Produkt wird entwickelt, weil die Wünsche falsch aufgefasst worden sind.	60%	5	3
	Großer Datenverlust	Datenverlust durch unzureichendes Backup.	15%	4	0,6
	Schlechte Dokumentation	Durch schlechte Dokumentation kann es zu Schwierigkeiten und Missverständnissen in der Implementierung kommen.	20%	4	0,8
	Schwerwiegender Softwarefehler bleibt unerkannt	Ein Fehler in der Software (Bug) wird trotz Tests nicht erkannt.	20%	4	0,8
	Ausfall von Hardware	Beispielsweise funktioniert der PC einer Person nicht mehr.	20%	1	0,2
	Ausfall des Servers	Durch einen Fehler in der Hochschule fällt der Server temporär oder dauerhaft aus.	10%	5	0,5
	Mangelhafte externe Produkte und Dienstleistungen	Die Tools die zur Erstellung der Webseite genutzt werden sind nicht mehr zugänglich. (Server)	40%	3	1,2