# Risikoanalyse
In diesem Dokument werden die möglichen Risiken, die in dem Projekt eintreffen können, gesammelt und anschließend analysiert. Den Risiken werden Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeteilt, worauf sie mit einem Einflussfaktor verrechnet werden. Das resultierende Produkt bezeichnet dann die Größe des Risikos. Auf die Vorgehensweisen in diesem Dokument wird noch eingegangen.
## Liste aller Risiken
Nr.	Risiko	Beschreibung	Eintritts-wahrscheinlich-keit	Einfluss auf Projekt (1<5)	Faktor	Mögliche Maßnahmen
	Teammitglied fällt temporär aus	Ein Teammitglied kann aufgrund von äußeren Einflüssen, z.B. Krankheit, zeitweise nicht am Projekt mitarbeiten	75%	2	1,5	Für große Aufgaben sollten immer 2 Personen zuständig sein. Dies muss im Vornherein schon geklärt werden. Sollte dieses Risiko eintreten, dann kann der Scrummaster bei dieser Aufgabe unterstützen.
	Permanenter Ausfall eines Teammitglieds	Ein Mitglied fällt dauerhaft wegen äußeren Gründen, wie Studienabbruch, für den Rest des Projektes aus	20%	4	0,8	Das Team sollte in diesem Fall sofort mit dem Auftraggeber und Leiter der Vorlesung Prof. Dr. Heym sprechen. Außerdem wird der Scrummaster seine unterstützende Rolle für eine Entwicklerrolle ablegen.
	Schlechte Zusammenarbeit	Das Team spricht sich nicht ordnungsgemäß ab, Abläufe wie Arbeiten mit GIT laufen nicht einwandfrei ab.	30%	5	1,5	Der Teamleiter ist dafür zuständig, dass die Abläufe klar gegeben sind und für die wichtigen Abläufe Regeln aufgestellt sind. Sollte dieses Risiko eintreten, dann müssen diese Regeln neu überarbeitet werden.
	Mitglied erledigt Arbeit nicht	Ein Mitglied des Team arbeitet unzuverlässig und erledigt arbeiten nicht, auf die andere aufbauen	40%	4	1,6	Der Teamleiter sollte abwägen, woran das Problem liegt. Er sollte diesem Mitglied nur eigenständige Arbeiten vergeben und der Scrummaster sollte das Teammitglied unterstützen.
	Mangelndes Know-How	Das Team verfügt über kein Mitglied, das über ein gewisses Thema genug Wissen verfügt, um es im Projekt zu nutzen	45%	3	1,35	In einem Meeting sollte jemand ernannt werden, der sich in dieses Thema einarbeitet und das Problem im Projekt dann übernimmt.
	Unterschiedliche Meinungen	Bei der Entwicklung oder bei Entscheidungen stehen zu viele unterschiedliche Meinungen im Raum	50%	1	0,5	In einem Meeting sollten solche Probleme angesprochen und darüber abgestimmt werden. Sollte keine Einigung gefunden werden, so sollten Teamleiter und Scrummaster darüber entscheiden.
	Rollenwechsel	Ein Teammitglied ist seiner zugeordneten Rolle nicht gewachsen	12%	2	0,24	Im vornherein sollten Rollen nur vergeben werden, wenn der Zuständige genügend Vorwissen in dem Bereich hat. Andernfalls sollte in einem Meeting besprochen werden, ob ein anderer qualifizierter für diese Rolle ist.
	Fehlende Motivation	Im Verlauf des Sommersemesters finden die Studenten kaum Motivation, an dem Projekt zu arbeiten, statt am Untreusee zu grillen	10%	1	0,1	Sollte dies der Fall sein, müssen sich Teamleiter und Scrummaster überlegen, wie man das Team dazu bewegt, an dem Projekt zu arbeiten. Eventuelle Lockmittel dürfen eingesetzt werden.
	Fehlende Autorität	Es gibt niemanden der die wichtigen Entscheidungen trifft und das Projekt plant.	30%	2	0,6	Wie oben beschrieben werden Uneinigkeiten endgültig von Scrummaster und Teamleiter entschieden, notfalls unter Absprache mit Auftraggeber Prof. Dr. Heym
	Unklare Befugnisse	Die Mitarbeiter können nicht auf die für sie notwendigen Module zugreifen, aufgrund schlechter Zuteilung.	15%	1	0,15	Die meisten Systemumgebungen wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und am Anfang des Projektes getestet. Sollten weitere Probleme auftreten, so muss der Verantwortliche identifiziert werden, sodass die Probleme schnell beseitigt werden kann.
	Schlechte Projektplanung	Das Projekt kann nicht oder nur unter Stress auf den Schluss zu beendet werden.	30%	5	1,5	Die Aufgaben werden während des Projektes vom Auftraggeber neu verteilt. Diese werden so gut es geht bearbeitet und managementseitig abgeschätzt. Zu große Teilbereiche müssen verkleinert werden, notwendige Entscheidungen entsprechend dokumentiert werden.
	Zu geringe Schätzung des Aufwandes	Einem Teilbereich des Projektes wurde nicht genug Zeit zugewiesen	40%	2	0,8	Sollte dies eintreten, so muss der Bearbeiter frühzeitig Bescheid geben. So kann der Scrummaster dieses Mitglied unterstützen, um den Verzug zu minimieren.
	Terminverzögerungen	Wichtige Meilensteine, die trotz des agilen Vorgehens einzuhalten sind, können nicht eingehalten werden.	40%	1	0,4	Grundsätzlich werden alle Probleme im Projekt dokumentiert. Verzögerungen verlangen immer eine Mithilfe des Teamleiters und des Scrummasters für die betroffenen Bereiche. Verzögerungen müssen beim Auftraggeber gemeldet werden.
	Unerwartete Änderung der Anforderungen	Der Kunde ändert kurzfristig seine Wünsche, wodurch das Projekt geändert werden muss.	70%	4	2,8	Die Meetings mit dem Kunden finden mehrmals wöchentlich statt, Absprachen zum Ende eines Sprintes werden auch getätigt. Sollte das Risiko eintreten, muss dem Kunden klargemacht werden, dass er verantwortlich für die neue Verzögerung sein wird.
	Nicht umsetzbare Anforderungen	Für die festgelegte Zeit utopische Vorstellungen des Kunden.	75%	1	0,75	Bei den Absprachen mit dem Kunden werden bei Problemen immer zeitliche Abschätzungen dargelegt.
	Verständnisprobleme mit dem Kunden	Falsches Produkt wird entwickelt, weil die Wünsche falsch aufgefasst worden sind.	60%	5	3	Es werden regelmäßig Rücksprachen mit dem Auftraggeber gehalten, in diesen wird der Fortschritt immer behandelt. Solange diese Absprachen stattfinden, sollte das Problem nicht auftreten.
	Großer Datenverlust	Datenverlust durch unzureichendes Backup.	15%	4	0,6	Im vornherein wurden Backups durch CronJobs eingestellt, der Backup Verantwortliche erstellt regelmäßig Snapshots des Servers. Sollte das Risiko dennoch auftreten, so muss nachgeforscht werden, wie die Daten verloren gehen konnten, um das erneute Eintreten zu vermeiden.
	Schlechte Dokumentation	Durch schlechte Dokumentation kann es zu Schwierigkeiten und Missverständnissen in der Implementierung kommen.	20%	4	0,8	Sollte die Dokumentation nicht klar genug sein, um die Implementierung darauf aufzubauen, muss sie erst überarbeitet werden, damit alle Entwickler mit den selben Voraussetzungen arbeiten können.
	Schwerwiegender Softwarefehler bleibt unerkannt	Ein Fehler in der Software (Bug) wird trotz Tests nicht erkannt.	20%	4	0,8	Sollte sich nach Abgabe des Projektes herausstellen, dass ein Fehler unerkannt geblieben ist, dann sollte das dem Auftraggeber übermittelt werden.
	Ausfall von Hardware	Beispielsweise funktioniert der PC einer Person nicht mehr.	20%	1	0,2	Wichtige Dokumente werden immer auf Repositories gespeichert, damit ein Ausfall eines Rechners o.Ä. keinen Datenverlust nach sich zieht.
	Ausfall des Servers	Durch einen Fehler in der Hochschule fällt der Server temporär oder dauerhaft aus.	10%	5	0,5	Solch ein Fehler ist dem Auftraggeber und dem IT-Service der FH Hof sofort zu melden, um Fehlerbehebung so schnell wie möglich einzuleiten.
	Mangelhafte externe Produkte und Dienstleistungen	Die Tools die im Projekt genutzt werden sind nicht hilfreich genug.	40%	3	1,2	Solche Tools müssen identifiziert werden und aus dem Projekt entfernt werden. Alternativen werden danach gesucht.

Legende:
Allgemeine Probleme im Team
Probleme im Projektmanagement
Risiken bei der Entwicklung
Externe Risiken

## Interpretation der Liste

In der oberen Tabelle sind zusätzlich zur Beschreibung und möglichen Lösung der Risiken 3 weitere Werte eingetragen:

Eintrittswahrscheinlichkeit:	Dieser Wert beschreibt eine im Vornherein geschätzte Wahrscheinlichkeit, mit der das Team denkt, dass das Risiko eintritt.
Einfluss auf das Projekt (1<5):	Dieser Wert beschreibt, wie sehr das Risiko im Falle des Eintretens das Projekt beeinflusst, wobei 1 bedeutet, dass das Risiko zu beachten ist, obwohl es nur minimalen Einfluss auf das Projekt hat, und 5 bedeutet, das dieses Risiko gut beobachtet werden muss, da es einen sehr großen Einfluss auf das Projekt haben würde.
Faktor:	Dieser Faktor bildet das Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Einfluss auf das Projekt. Der minimale Wert liegt dort bei 0.1, der maximale bei 5. Die Werte werden wie folgt bewertet: / Werte <1 sind weniger wichtige Risiken. / Werte 1<x<3 sind Risiken, die durchaus kritisch werden können. / Werte >3 sind Risiken, die unbedingt vermieden werden sollen. Sollten die Risiken trotzdem eintreffen, ist es nach Eintritt die Priorität des Teams, das Problem zu beseitigen.

Alle Werte, die oben genannt werden, bilden für den Verlauf des Projektes lediglich Anhaltswerte, auf die sich das Projekt-Management beziehen kann. So kann im Laufe der Zeit regelmäßig die Risikoliste im Auge behalten werden oder auch erweitert werden.

## Wieso eine Risikoliste?
Die Risikoliste hat zwei Hauptgründe, der erste ist offensichtlich; Das Team bildet im Vornherein eine Vorgehensweise, wie es auf gewisse Risiken zu reagieren hat. So hat es im Falle des Eintritts von Problemen erste Leitfäden, nachdem dieses beseitigt werden kann. Dennoch sollte nicht vernachlässigt werden, das beim Eintritt eines Risikos die Reaktion auf dieses immer abhängig von dem genauen Kontext ist. Die möglichen Reaktionen sind also nur Richtwerte, die situationsabhängig angepasst werden müssen.
Der zweite Grund für die Risikoliste ist weniger offensichtlich; Das Team befasst sich früh im Projekt mit möglichen Risiken, die auftreten können. So wird schnell ein Bewusstsein dafür entwickelt, das Probleme im Projekt auftreten können und auch werden. Das Ziel dieses Bewusstseins ist es, dass das Team aufmerksamer arbeitet und sensibler mit Entscheidungen umgeht. Trotz des großen Nutzens des Leitfadens einer möglichen Reaktion ist der zweite Grund für die Risikoanalyse der primäre Grund, warum in diesem Projekt eine Risikoanalyse erstellt wurde.